ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า

เรื่อง  ประกาศใช้แผนดำเนินงานปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

---------------------------------------------------------

ด้วยคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   ของ

เทศบาลตำบลบางเก่า  ได้มีมติในคราวประชุม  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561  เวลา  14.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเก่า  เห็นชอบให้มีการประกาศใช้                    แผนดำเนินงานปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางเก่า  จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพื่อติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  และมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เทศบาลตำบลบางเก่า  ได้ดำเนินการเผยแพร่     บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ที่  www.bangkao.go.th   ไว้ด้วยแล้ว  รายละเอียดตามที่แนบมานี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2561

แสงอรุณ    สมุทรภักดี

(นางแสงอรุณ    สมุทรภักดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

แผนดำเนินงาน

ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางเก่า

อำเภอชะอำ    จังหวัดเพชรบุรี

แผนการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางเก่า  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

| มิติ | ภารกิจ ตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | รายละเอียด | ระยะเวลาดำเนินการตาม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต | 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1. กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล | ติดตามการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 2. กิจกรรมการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม | ติดตามการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | 50,000 บาท |  |
|  |  | 3. โครงการสมุดความดีพนักงานเทศบาลตำบล บางเก่า | 1.แจ้งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเก่า ดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันทุกวัน พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ 2.ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |

| มิติ | ภารกิจ ตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | รายละเอียด | ระยะเวลาดำเนินการตาม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) | 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) | 4. กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลบางเก่า | การให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลบางเก่า | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 5. มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” | 1.วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรายงานและเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า 2.กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นคำสั่งหรือข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า มีแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน พร้อมติดตามการกำกับอย่างต่อเนื่อง -จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |

| มิติ | ภารกิจ ตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | รายละเอียด | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต(ต่อ) | 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น | 1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกาศกำหนดเรื่อง การป้องกัน ต่อต้านการทุจริต (กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน) (จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน) | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 2.กิจกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต | ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๓/๗ | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 3.กิจกรรมการพัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
| 1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต(ต่อ) | 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน | 1.โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมให้สังคมไทยไม่โกงต่อต้านการทุจริต | ดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ศูนย์เด็กเล็ก ฯ | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |

| มิติ | ภารกิจ ตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | รายละเอียด | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต | 2.1แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร | กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลบางเก่า | 1.จัดทำเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล 2.ตามข้อ 1 มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3.ตามข้อ 1 และข้อ 2 ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  | 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ | 1.โครงการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละงาน | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 2.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | ติดตามการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |

| มิติ | ภารกิจ ตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | รายละเอียด | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต(ต่อ) | 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ(ต่อ) | 3.กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยความโปร่งใส | แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงด้วยความโปร่งใส | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 4.โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง | 1.มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 -อยู่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง -อยู่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน -มีการปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 2.มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 มีรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 5.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ | 1.มีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2.มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |

| มิติ | ภารกิจ ตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | รายละเอียด | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) | 2.3มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 1.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ | ติดตามการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 2.มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  | 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในในการดำเนินกิจการการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ | 1.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม | แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 2.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น | แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของเทศบาลตำบลบางเก่า | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |

| มิติ | ภารกิจ ตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | รายละเอียด | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) | 2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต | 1.มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบางเก่า” | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบางเก่า” | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 2.กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบางเก่า | ติดตามการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 3.มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน | 1.มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |

| มิติ | ภารกิจ ตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | รายละเอียด | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน | 1.มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลบางเก่า | ติดตามการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 2.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำองค์ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 3.มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล” | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดให้มีมาตรการช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |

| มิติ | ภารกิจ ตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | รายละเอียด | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(ต่อ) | 3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน | 1.กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบางเก่า | 1.มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 2.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | ติดตามการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |

| มิติ | ภารกิจ ตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | รายละเอียด | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(ต่อ) | 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1.กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่า | ติดตามการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 2.กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี | ติดตามการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 3.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบางเก่า | 1.มีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |

| มิติ | ภารกิจ ตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | รายละเอียด | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.การเสริมสร้างและปรับปรุงปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด | 1.โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี | ติดตามการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  | 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ | 1.กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย | ติดตามการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางเก่า | ติดตามการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |

| มิติ | ภารกิจ ตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | รายละเอียด | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.การเสริมสร้างและปรับปรุงปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต่อ) | 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น | 1.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น | การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 2.กิจกรรมการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร | จัดกิจกรรมตรวจสอบการทำงานกันเองอย่างมากกว่าที่ระบบจะสามารถทำหน้าที่การงานอย่างเป็นรูปธรรม | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |

| มิติ | ภารกิจ ตามมิติ | โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | รายละเอียด | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.การเสริมสร้างและปรับปรุงปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต่อ) | 4.4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต | 1.กิจกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน | เครือข่ายมีการเฝ้าระวังการการทุจริตคอร์รัปชั่น | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 2.กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต | ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ตลอดจน สื่อออนไลน์ต่างๆ | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
|  |  | 3.กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต | การให้ความรู้และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |